## WBS
NOMOR | AKTIVITAS | DURASI (HARI) | PIC
1 | Pengumpulan data | 20
1.1 | Survey | 5 | Andi
1.2 | Interview | 5 | Budi
1.3 | Diskusi / Meeting | 10 | Andi, Budi, Tri
2 | Penulisan Bab I | 15
2.1 | Penulisan latar belakang | 2 | Andi
2.2 | Penulisan rumusan masalah | 2 | Budi
2.3 | Penulisan ruang lingkup | 2 | Andi
2.4 | Penulisan tujuan | 2 | Andi
2.5 | Penulisan manfaat | 2 | Andi
2.6 | Penulisan metode penelitian | 2 | Budi
2.7 | Penulisan sistematika | 2 | Tri
2.8 | Review penulisan Bab I | 1 | Andi, Budi, Tri
3 | Penulisan Bab II | 9
3.1 | Penulisan landasan teori | 5 | Andi, Budi, Tri
3.2 | Penulisan kajian pustaka (literature review) | 2 | Budi
3.3 | Penulisan kerangka pikir | 2 | Tri
4 | Penulisan Bab III | 31
4.1 | Penulisan gambaran mengenai obyek penelitian | 2 | Andi
4.2 | Pengumpulan data detil | 15 | Andi, Budi, Tri
4.3 | Analisa kondisi saat ini | 5
4.3.1 | Pembuatan diagram flowchart proses bisnis as-is | 2 | Andi
4.3.2 | Penulisan narasi flowchart proses bisnis as-is | 3 | Andi
4.4 | Analisa permasalahan | 5 | Andi, Budi, Tri
4.5 | Pemilihan solusi | 2 | Andi, Budi, Tri
4.6 | Perencanaan pekerjaan proyek penelitian | 1 | Andi, Budi, Tri
4.7 | Penetapan jadwal proyek penelitian | 1 | Andi, Budi, Tri
5 | Penulisan Bab IV | 38
5.1 | Analisa solusi yang ditawarkan | 12
5.1.1 | Analisa proses bisnis to-be | 5
5.1.1.1 | Pembuatan diagram flowchart proses bisnis to-be | 2 | Andi
5.1.1.2 | Penulisan narasi diagram flowchart proses bisnis to-be | 3 | Andi
5.1.2 | Pembuatan diagram use case | 2 | Budi
5.1.3 | Pembuatan use case description | 2 | Budi
5.1.4 | Pembuatan diagram activity | 2 | Andi
5.1.5 | Review hasil analisa | 1 | Andi, Budi, Tri
5.2 | Penulisan analisa solusi | 5 | Andi, Budi, Tri
5.3 | Perancangan solusi yang ditawarkan | 14
5.3.1 | Pembuatan diagram sequence | 2 | Tri
5.3.2 | Penulisan narasi diagram sequence | 2 | Tri
5.3.3 | Pembuatan diagram kelas | 2 | Andi
5.3.4 | Penulisan narasi diagram kelas | 2 | Andi
5.3.5 | Pembuatan ERD | 2 | Andi
5.3.6 | Pembuatan Data Dictionary | 2 | Andi
5.3.7 | Pembuatan diagram arsitektur solusi | 2 | Andi
5.4 | Penulisan perancangan solusi | 5 | Andi, Budi, Tri
5.5 | Penulisan pembahasan | 2 | Andi, Budi, Tri
6 | Penulisan Bab V | 2
6.1 | Penulisan kesimpulan | 1 | Andi, Budi, Tri
6.2 | Penulisan saran | 1 | Andi, Budi, Tri
7 | Finalisasi | 7
7.1 | Pengaturan referensi | 1 | Andi
7.2 | Pengaturan appendiks | 2 | Budi
7.3 | Pengaturan lembar-lembar persyaratan | 2 | Tri
7.4 | Finalisasi format draft skripsi | 2 | Andi, Budi, Tri

## Schedule
[7 empty] | SEP |  |  |  | OKT |  |  |  | NOV |  |  |  | DES |  |  |  | JAN |  |  |  | FEB
NOMOR | AKTIVITAS | DURASI (HARI) | PIC | START DATE | END DATE | STATUS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Pengumpulan data | 20
1.1 | Survey | 5 | Andi |  |  | Closed
1.2 | Interview | 5 | Budi |  |  | Closed
1.3 | Diskusi / Meeting | 10 | Andi, Budi, Tri |  |  | Open
2 | Penulisan Bab I | 15
2.1 | Penulisan latar belakang | 2 | Andi
2.2 | Penulisan rumusan masalah | 2 | Budi
2.3 | Penulisan ruang lingkup | 2 | Andi
2.4 | Penulisan tujuan | 2 | Andi
2.5 | Penulisan manfaat | 2 | Andi
2.6 | Penulisan metode penelitian | 2 | Budi
2.7 | Penulisan sistematika | 2 | Tri
2.8 | Review penulisan Bab I | 1 | Andi, Budi, Tri
3 | Penulisan Bab II | 9
3.1 | Penulisan landasan teori | 5 | Andi, Budi, Tri
3.2 | Penulisan kajian pustaka (literature review) | 2 | Budi
3.3 | Penulisan kerangka pikir | 2 | Tri
4 | Penulisan Bab III | 31
4.1 | Penulisan gambaran mengenai obyek penelitian | 2 | Andi
4.2 | Pengumpulan data detil | 15 | Andi, Budi, Tri
4.3 | Analisa kondisi saat ini | 5
4.3.1 | Pembuatan diagram flowchart proses bisnis as-is | 2 | Andi
4.3.2 | Penulisan narasi flowchart proses bisnis as-is | 3 | Andi
4.4 | Analisa permasalahan | 5 | Andi, Budi, Tri
4.5 | Pemilihan solusi | 2 | Andi, Budi, Tri
4.6 | Perencanaan pekerjaan proyek penelitian | 1 | Andi, Budi, Tri
4.7 | Penetapan jadwal proyek penelitian | 1 | Andi, Budi, Tri
5 | Penulisan Bab IV | 38
5.1 | Analisa solusi yang ditawarkan | 12
5.1.1 | Analisa proses bisnis to-be | 5
5.1.1.1 | Pembuatan diagram flowchart proses bisnis to-be | 2 | Andi
5.1.1.2 | Penulisan narasi diagram flowchart proses bisnis to-be | 3 | Andi
5.1.2 | Pembuatan diagram use case | 2 | Budi
5.1.3 | Pembuatan use case description | 2 | Budi
5.1.4 | Pembuatan diagram activity | 2 | Andi
5.1.5 | Review hasil analisa | 1 | Andi, Budi, Tri
5.2 | Penulisan analisa solusi | 5 | Andi, Budi, Tri
5.3 | Perancangan solusi yang ditawarkan | 14
5.3.1 | Pembuatan diagram sequence | 2 | Tri
5.3.2 | Penulisan narasi diagram sequence | 2 | Tri
5.3.3 | Pembuatan diagram kelas | 2 | Andi
5.3.4 | Penulisan narasi diagram kelas | 2 | Andi
5.3.5 | Pembuatan ERD | 2 | Andi
5.3.6 | Pembuatan Data Dictionary | 2 | Andi
5.3.7 | Pembuatan diagram arsitektur solusi | 2 | Andi
5.4 | Penulisan perancangan solusi | 5 | Andi, Budi, Tri
5.5 | Penulisan pembahasan | 2 | Andi, Budi, Tri
6 | Penulisan Bab V | 2
6.1 | Penulisan kesimpulan | 1 | Andi, Budi, Tri
6.2 | Penulisan saran | 1 | Andi, Budi, Tri
7 | Finalisasi | 7
7.1 | Pengaturan referensi | 1 | Andi
7.2 | Pengaturan appendiks | 2 | Budi
7.3 | Pengaturan lembar-lembar persyaratan | 2 | Tri
7.4 | Finalisasi format draft skripsi | 2 | Andi, Budi, Tri